DÉCOUPAGE DU PROJET

Étape par étape – Exécution par IA Agentique

Gestion de Logements à Louer · v1.0 · Mars 2026

| Phases | 8 phases · 40 étapes |
| --- | --- |
| Recommandations IA | 3 outils comparés |
| Document | Version 1.0 – 15 Mars 2026 |
| Auteur | DJOUMESSI Aurel |

Confidentiel – Usage interne

# 1. Introduction et mode d'emploi

Ce document découpe la réalisation du projet en 8 phases séquentielles, chacune subdivisée en étapes atomiques conçues pour être confiées à une IA agentique (Claude Code, Cursor, Devin, etc.).

## 1.1 Principes de découpage

- Chaque étape est autonome : l'IA reçoit un contexte précis, des inputs clairement définis et doit produire des outputs vérifiables.

- Les étapes sont ordonnées : les dépendances entre étapes sont respectées (jamais de frontend avant le backend correspondant).

- Chaque phase se termine par un point de validation humaine avant de passer à la suivante.

- Les prompts fournis à l'IA doivent toujours inclure : le CDC, le DAC, et les outputs des étapes précédentes pertinentes.

## 1.2 Légende des tableaux d'étapes

| Colonne | Description |
| --- | --- |
| # | Identifiant unique de l'étape (ex : B1.3 = Phase Backend 1, étape 3) |
| Tâche | Description précise de ce que l'IA doit faire |
| Inputs attendus | Documents et fichiers à fournir à l'IA pour ce prompt |
| Outputs à produire | Fichiers / code / résultats attendus en sortie |
| Points de vigilance | Erreurs fréquentes ou vérifications critiques à effectuer |

## 1.3 Vue d'ensemble des phases

| Phase | Titre | Contenu | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Initialisation & Configuration | Structure du projet, dépôts, variables d'environnement | Critique |
| Phase 1 | Backend – Fondations | Entités TypeORM, migrations, modules NestJS de base | Critique |
| Phase 2 | Backend – Logique métier | Services métier, règles de gestion, calculs | Critique |
| Phase 3 | Backend – Auth & Sécurité | JWT, guards RBAC, validation, gestion des erreurs | Critique |
| Phase 4 | Backend – Fonctionnalités avancées | Export Excel/PDF, Notifications email, Fichiers | Haute |
| Phase 5 | Frontend – Fondations | Setup Next.js, Redux, Axios, layouts, authentification | Critique |
| Phase 6 | Frontend – Pages métier | Toutes les pages CRUD + formulaires | Haute |
| Phase 7 | Frontend – Dashboards & Export | Dashboards analytiques, graphiques, export UI | Haute |
| Phase 8 | Intégration & Finalisation | Tests E2E, corrections, optimisation, déploiement | Haute |

| 0 | Initialisation & Configuration du projet | Durée estimée : 0,5 jour |
| --- | --- | --- |

Objectif : Mettre en place la structure des deux projets (backend et frontend), les dépôts Git, les variables d'environnement et les outils de base.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0.1 | Créer le repo Git et la structure monorepo (ou 2 repos) | Néant | Dossiers /backend (NestJS) et /frontend (Next.js) initialisés, .gitignore, README.md | Décider monorepo vs 2 repos avant de commencer |
| P0.2 | Initialiser le projet NestJS avec TypeScript | DAC section 4.2 | nest new backend – modules, tsconfig, eslint, prettier configurés | Vérifier que nest CLI génère bien la structure modulaire |
| P0.3 | Initialiser le projet Next.js 15 avec TypeScript | DAC section 4.3 | npx create-next-app@latest frontend – App Router, TypeScript, TailwindCSS activés | Vérifier la version Next.js 15 et l'App Router |
| P0.4 | Configurer les variables d'environnement | DAC sections 5, 7, 9 | .env.example documenté (DB_HOST, DB_PORT, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, REFRESH_TOKEN_EXPIRES_IN, SMTP_*, STORAGE_PATH, EXPORT_LOCALE) | Ne jamais committer les .env réels |
| P0.5 | Configurer TypeORM + connexion MySQL | DAC section 5, .env | app.module.ts avec TypeOrmModule.forRootAsync, ormconfig de base, test de connexion réussi | Vérifier que synchronize=false en prod, utiliser migrations |
| P0.6 | Installer et configurer les dépendances principales (backend) | DAC section 5.2 | package.json avec : @nestjs/jwt, @nestjs/passport, passport-jwt, class-validator, class-transformer, @nestjs/swagger, @nestjs/schedule, nodemailer, exceljs, pdfkit, multer, bcrypt | Vérifier les versions compatibles NestJS 10+ |
| P0.7 | Installer et configurer les dépendances principales (frontend) | DAC section 5.1 | package.json avec : @reduxjs/toolkit, react-redux, redux-persist, axios, primereact, primeicons, primeflex, crypto-js, recharts ou chart.js | Vérifier la compatibilité PrimeReact avec React 19 |

| 1 | Backend – Fondations (Entités & Modules) | Durée estimée : 1,5 jour |
| --- | --- | --- |

Objectif : Créer toutes les entités TypeORM, générer les migrations et mettre en place la structure des modules NestJS sans logique métier avancée.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.1 | Créer l'entité Utilisateur | DAC section 3.1 | utilisateur.entity.ts avec tous les champs, enum Role, décorateurs TypeORM + class-validator | Ne pas oublier isActive, vérifier UNIQUE sur telephone et username |
| B1.2 | Créer les entités Batiment et Logement | DAC sections 3.2, 3.3 | batiment.entity.ts, logement.entity.ts avec relations @OneToMany/@ManyToOne | Vérifier la relation Logement→Batiment (CASCADE delete bloqué par règle RG-03) |
| B1.3 | Créer l'entité Loyer (avec Periode comme embedded) | DAC section 3.4 | loyer.entity.ts avec periode_nombre + periode_type, contrainte UNIQUE (logementId, date_debut) | Periode est un value object intégré, pas une table séparée |
| B1.4 | Créer les entités Locataire et Fichier | DAC sections 3.5, 10 | locataire.entity.ts, fichier.entity.ts avec relation optionnelle vers Utilisateur | Relation Locataire→Utilisateur est optionnelle (nullable FK) |
| B1.5 | Créer l'entité Occupation | DAC section 3.6 | occupation.entity.ts avec date_fin nullable, date_dernier_jour_couvert, relation vers Fichier (contrat) | date_fin NULL signifie occupation en cours – bien gérer le nullable TypeORM |
| B1.6 | Créer l'entité Paiement + table paiement_fichier | DAC section 3.7 | paiement.entity.ts avec nombre_de_loyers nullable, paiement-fichier relation @ManyToMany | nombre_de_loyers est NULL en Option 2 – bien typer en int ¦ null |
| B1.7 | Créer les tables de liaison (attributions) | DAC section 5 (admin_logement_logement, admin_batiment_batiment) | Entités ou tables de liaison TypeORM pour les attributions ADMIN_LOGEMENT et ADMIN_BATIMENT | Peut être modélisé via @ManyToMany avec @JoinTable |
| B1.8 | Générer et exécuter les migrations | Toutes les entités B1.1→B1.7 | Fichiers de migration TypeORM générés et appliqués sur la DB, schéma conforme au DAC section 5 | Vérifier les contraintes FK, UNIQUE et les valeurs DEFAULT en SQL |
| B1.9 | Créer la structure des modules NestJS | DAC section 4.2 | Un module par entité : UsersModule, BatimentsModule, LogementsModule, LocatairesModule, OccupationsModule, PaiementsModule, FilesModule, ExportModule, NotificationsModule, DashboardModule, CommonModule | Chaque module = controller + service + module.ts + dossier dto/ + dossier entities/ |

| 2 | Backend – Logique métier | Durée estimée : 2 jours |
| --- | --- | --- |

Objectif : Implémenter toute la logique métier des services (règles de gestion, calculs, validations) sans encore brancher l'authentification.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B2.1 | Implémenter CommonService : addPeriodToDate | DAC section 3.6 (algo addPeriodToDate) | common.service.ts avec addPeriodToDate(date, periode): Date, tests unitaires Jest couvrant JOUR/SEMAINE/MOIS/ANNEE et les fins de mois | Cas critiques : 31 jan + 1 mois = 28/29 fév. Utiliser une lib de date (date-fns ou dayjs) |
| B2.2 | Implémenter LogementService (addLoyer, getLoyer) | DAC section 3.3, règles LOG-05/LOG-06 | logement.service.ts : addLoyer() avec contrainte unicité date_debut, getLoyer(date) retourne le Loyer actif | getLoyer doit lever une exception si aucun Loyer n'existe avant la date |
| B2.3 | Implémenter OccupationService (isOccupied, getArrieres) | DAC section 3.6 (algo getArrieres), règles OCC-05/OCC-06 | occupation.service.ts : isOccupied(logementId) et getArrieres(occupationId, date?) avec algo complet et tests unitaires Jest | Tester : pas d'arriéré, arriéré d'1 loyer, arriéré de N loyers, loyer de type JOUR/SEMAINE/MOIS/ANNEE |
| B2.4 | Implémenter PaiementService – création Option 1 & 2 | DAC section 3.7 (algos Option 1, Option 2) | paiement.service.ts : createOption1(), createOption2() avec tous les calculs et la mise à jour de date_dernier_jour_couvert, tests unitaires | Bien mettre à jour occupation.date_dernier_jour_couvert APRÈS validation du paiement |
| B2.5 | Implémenter PaiementService – méthodes getEquivalentNombreMois / getEquivalentMontantMois | DAC section 3.7 | Méthodes dans paiement.service.ts + tests unitaires avec exemples du DAC | Cas où periode_type != MOIS : diviser nb jours par 30 |
| B2.6 | Implémenter les DTOs et validations (class-validator) | DAC section 6, règles métier CDC | create-*.dto.ts et update-*.dto.ts pour toutes les entités avec décorateurs @IsNotEmpty, @IsEnum, @IsDate, @Min, @IsOptional, @ApiProperty, etc. | Activer ValidationPipe global dans main.ts avec transform:true, whitelist:true, forbidNonWhitelisted:true |
| B2.7 | Implémenter les Controllers CRUD de base (sans auth) | DAC section 6, DTOs B2.6 | Tous les controllers avec routes GET/POST/PATCH/DELETE, décorateurs @ApiTags et @ApiOperation Swagger, réponses standardisées | Brancher un AllExceptionsFilter global pour normaliser les erreurs (DAC section 13) |
| B2.8 | Implémenter les règles de contrainte de suppression | CDC règles RG-01 à RG-04, DAC section 13 | Vérifications dans les services : interdire suppression Locataire/Logement/Batiment si dépendances, retourner 409 ou 422 avec message explicite | RG-04 : suppression Utilisateur doit retourner 403 ou 405 avec message clair |
| B2.9 | Implémenter DashboardService (agrégations) | DAC section 3.9 (fonctionnalités dashboard) | dashboard.service.ts : méthodes getBatimentStats(), getLogementStats(), getLocataireStats() avec requêtes TypeORM agrégées | Utiliser QueryBuilder TypeORM pour les agrégations complexes. Indexer les colonnes date_debut, date_fin, logement_id |

| 3 | Backend – Authentification & Sécurité | Durée estimée : 1 jour |
| --- | --- | --- |

Objectif : Mettre en place l'authentification JWT complète, les guards RBAC, le filtrage par périmètre et la gestion des erreurs.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B3.1 | Implémenter AuthModule – Login & JWT | DAC section 7.1, CDC USR-06 | auth.service.ts : validateUser(), login() retournant access_token + refresh_token. JwtStrategy. Endpoint POST /auth/login fonctionnel avec Swagger | Stocker le refresh_token haché en base ou en cache Redis selon l'architecture choisie |
| B3.2 | Implémenter le refresh de token et /auth/me | DAC section 7.1, CDC USR-07/USR-08/USR-09 | Endpoint POST /auth/refresh, endpoint GET /auth/me, logique de rotation du refresh_token | Gérer l'expiration du refresh token : retourner 401 clair pour que le frontend redirige vers login |
| B3.3 | Implémenter JwtAuthGuard et RolesGuard | DAC section 7.2 | jwt-auth.guard.ts, roles.guard.ts, décorateur @Roles(), brancher sur tous les endpoints existants | Appliquer JwtAuthGuard globalement (APP_GUARD) et RolesGuard par endpoint |
| B3.4 | Implémenter le périmètre guard (ScopeGuard) | DAC section 7.2, structure attributions | scope.guard.ts vérifiant que l'utilisateur ne peut accéder qu'à ses propres logements/bâtiments, tests d'intégration | Le ScopeGuard doit être paramétrable par type de ressource (logement, batiment, occupation…) |
| B3.5 | Sécuriser les uploads (FilesModule) | DAC section 10 | Multer configuré avec whitelist MIME, limite de taille, nom de fichier UUID. Endpoint upload + download sécurisé par guard | Ne jamais servir les fichiers sans vérifier que l'utilisateur y a accès (guard périmètre) |
| B3.6 | Implémenter le rate limiting et les en-têtes de sécurité | DAC section 4.3 | @nestjs/throttler configuré sur /auth/login et /auth/refresh. Helmet pour les en-têtes HTTP de sécurité. | Tester le rate limiting : vérifier le 429 après N requêtes |
| B3.7 | Finaliser la documentation Swagger | DAC section 6, tous les controllers | swagger.config.ts complet, tous les endpoints documentés avec @ApiBearerAuth(), @ApiResponse(), schémas de réponse. URL /api/docs fonctionnelle | Vérifier que le Swagger inclut l'authentification Bearer pour tester les endpoints protégés |

| 4 | Backend – Fonctionnalités avancées | Durée estimée : 1,5 jour |
| --- | --- | --- |

Objectif : Implémenter l'export Excel/PDF, les notifications email automatiques, et finaliser les tests backend.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B4.1 | Implémenter ExportService – Excel (exceljs) | DAC section 8.2, CDC section 3.9 | export.service.ts : méthodes generateExcel() pour chaque rapport (occupations, paiements, locataires, logements, arriérés). Mise en forme : en-têtes bleus, alternance lignes, filtres auto, colonnes auto-dimensionnées, total montants | Tester avec des données réelles. Vérifier l'encodage UTF-8 des caractères spéciaux |
| B4.2 | Implémenter ExportService – PDF (pdfkit) | DAC section 8.2 | Génération PDF pour les rapports tabulaires via pdfkit : en-tête, tableau, pied de page numéroté | Pour les dashboards avec graphiques, prévoir puppeteer en option (plus lourd, configurer en mode optionnel) |
| B4.3 | Implémenter les endpoints /export | DAC section 6.8, B4.1/B4.2 | export.controller.ts avec 7 endpoints, paramètres query (format, dateDebut, dateFin, logementId, batimentId), filtre périmètre selon rôle, Content-Disposition header correct | Vérifier que le stream/buffer est bien retourné avec le bon Content-Type (xlsx ou pdf) |
| B4.4 | Implémenter NotificationsService – routine cron | DAC section 9, CDC section 3.8 | notifications.service.ts : routine @Cron() avec algo complet (récupérer arriérés → filtrer par rôle → envoyer email). Fréquence paramétrable via .env | Tester la routine manuellement via un endpoint de déclenchement /notifications/trigger (à désactiver en prod) |
| B4.5 | Créer les templates HTML d'email | DAC section 9.3 | Templates HTML pour chaque rôle (LOCATAIRE, ADMIN_LOGEMENT, ADMIN_BATIMENT, ADMIN_GLOBAL) avec charte graphique bleue, responsive email | Tester les templates dans différents clients email (Gmail, Outlook). Prévoir un fallback texte brut |
| B4.6 | Écrire les tests d'intégration backend | Plan de test UAT (à venir), tous les services | Tests Jest couvrant les flux critiques : login/token, getArrieres, création paiement option1/option2, export Excel/PDF, contraintes de suppression | Viser une couverture >= 80% sur les services métier |

| 5 | Frontend – Fondations | Durée estimée : 1 jour |
| --- | --- | --- |

Objectif : Mettre en place la structure Next.js complète, Redux, la gestion JWT, les layouts et les pages d'authentification.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F5.1 | Configurer Redux Toolkit + redux-persist chiffré | DAC section 4.3 | store/ avec slices auth, ui. redux-persist configuré avec chiffrement CryptoJS sur les données sensibles du store. Provider Redux dans app/layout.tsx | Ne stocker dans le store que ce qui est nécessaire. Chiffrer au minimum le token et les données utilisateur |
| F5.2 | Créer apiClient Axios avec intercepteurs JWT | DAC section 7.1 | services/api-client.ts : instance Axios avec baseURL, intercepteur request (ajout Bearer token), intercepteur response (refresh auto sur 401, redirect login si refresh expiré) | Éviter les boucles infinies : ne pas relancer le refresh si la requête échouée est déjà /auth/refresh |
| F5.3 | Créer les services API frontend (un par entité) | DAC section 6 (tous les endpoints) | services/batiments.api.ts, logements.api.ts, occupations.api.ts, paiements.api.ts, etc. – chaque fichier exporte des fonctions TypeScript typées appelant apiClient | Typer les réponses avec les interfaces TypeScript issues du DAC section 3 |
| F5.4 | Créer le middleware de protection des routes | DAC section 4.3 (middleware.ts), CDC section 2 | middleware.ts vérifiant la présence et la validité du JWT. Redirection vers /login si absent. Vérification du rôle pour les routes sensibles | Le middleware Next.js ne doit pas faire appel à l'API. Décoder le JWT côté client pour vérifier le rôle |
| F5.5 | Créer les layouts (racine, dashboard, public) | DAC section 4.3 | app/layout.tsx (racine), app/(auth)/layout.tsx (pages publiques), app/(dashboard)/layout.tsx (sidebar, header, breadcrumb, gestion session expirée) | La notification de session expirée (toast/modal) doit être dans le layout dashboard |
| F5.6 | Créer les pages d'authentification (Login) | CDC section 3.7 (USR-06) | app/(auth)/login/page.tsx : formulaire login avec validation, appel /auth/login, stockage token dans Redux, redirect selon rôle. Design bleu/blanc PrimeReact | Gérer les erreurs de login (mauvais identifiants, compte désactivé) avec messages clairs |
| F5.7 | Créer les composants partagés de base | DAC section 4.3, charte graphique | components/ : PageHeader, DataTableWrapper (PrimeReact DataTable avec tri/filtre/pagination), StatusBadge, ConfirmDialog, LoadingSpinner, ErrorMessage, FileUploader | Tous les composants doivent afficher un état de chargement et d'erreur clair |

| 6 | Frontend – Pages métier (CRUD) | Durée estimée : 2,5 jours |
| --- | --- | --- |

Objectif : Implémenter toutes les pages CRUD pour chaque entité, avec formulaires, validation côté client, gestion des droits et retours visuels.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F6.1 | Pages CRUD Bâtiments | DAC section 6.3, CDC section 3.1, rôles ADMIN_BATIMENT/ADMIN_GLOBAL | Liste des bâtiments (DataTable avec tri/filtre), formulaire création/modification (modal PrimeReact), confirmation suppression, attribution à ADMIN_BATIMENT | Afficher uniquement les boutons d'action autorisés selon le rôle (ex : supprimer uniquement pour ADMIN_GLOBAL) |
| F6.2 | Pages CRUD Logements + gestion des Loyers | DAC section 6.4, CDC sections 3.2/3.5 | Liste logements groupée par bâtiment, formulaire création (avec Loyer initial intégré), historique des loyers, formulaire ajout loyer (modal) | La création d'un Logement et son Loyer initial doivent être dans le même formulaire en 2 étapes ou en une seule page |
| F6.3 | Pages CRUD Locataires | DAC section 6.5, CDC section 3.3 | Liste locataires (avec indicateur arriéré), formulaire création/modification, blocage suppression si Occupation liée (message clair) | Afficher un badge visuel rouge si le locataire a un arriéré en cours |
| F6.4 | Pages CRUD Occupations | DAC section 6.6, CDC section 3.4, règles OCC-01 à OCC-08 | Liste occupations, formulaire création (vérification logement libre via isOccupied), formulaire mise en fin d'occupation, upload contrat, blocage modification si paiement existant | Afficher clairement quand une occupation est non modifiable. Permettre quand même l'upload du contrat |
| F6.5 | Page enregistrement Paiement (Options 1 & 2) | DAC section 3.7, CDC section 3.6 | Page/modal avec toggle Option 1 / Option 2. Option 1 : champ nombre_de_loyers + calcul automatique et affichage de fin_periode et montant. Option 2 : champs montant_paye + fin_periode libres. Upload preuves. Champ date_paiement. | Afficher en temps réel les valeurs calculées (fin_periode, montant) avant validation – très important pour l'UX |
| F6.6 | Pages CRUD Utilisateurs + gestion des rôles | DAC section 6.2, CDC section 2 | Liste utilisateurs par rôle, formulaire création/modification, boutons activer/désactiver, reset password, attribution logements (ADMIN_LOGEMENT) / bâtiments (ADMIN_BATIMENT) | ADMIN_GLOBAL voit et gère tout. Chaque rôle inférieur voit seulement les utilisateurs de son périmètre |
| F6.7 | Vue Locataire – espace personnel | CDC section 2.2 (rôle LOCATAIRE) | Pages accessibles au LOCATAIRE : ses informations, ses occupations actives + historiques, détail des paiements, badge arriéré + montant dû OU date prochain paiement. Tout en lecture seule. | L'espace locataire doit être épuré et clair. Mettre en évidence l'arriéré en rouge avec le montant dû |

| 7 | Frontend – Dashboards & Export | Durée estimée : 1,5 jour |
| --- | --- | --- |

Objectif : Implémenter les tableaux de bord analytiques, les graphiques et la fonctionnalité d'export Excel/PDF.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F7.1 | Dashboard principal – Vue d'ensemble (ADMIN) | DAC section 3.9, DashboardService backend | Page dashboard avec : KPIs globaux (nb bâtiments, logements occupés/libres, nb arriérés, montant total dû), liste des logements classés par date_dernier_jour_couvert avec code couleur (vert/orange/rouge) | Prioriser la lisibilité : les arriérés doivent être immédiatement visibles avec le montant dû |
| F7.2 | Dashboard Bâtiment | DAC section 3.9 (vue bâtiment), endpoint /batiments/:id/dashboard | Page dashboard bâtiment : loyers perçus par période (graphique bar), logements occupés vs libres (donut), liste des arriérés du bâtiment avec tri par montant dû | Rendre les graphiques responsifs. Utiliser PrimeChart ou recharts selon les capacités |
| F7.3 | Dashboard Logement + historique occupation | DAC section 3.9 (vue logement) | Page logement : statut actuel, historique des occupations (timeline), historique des paiements de l'occupation active (DataTable), calcul montant total perçu | Timeline des occupations pour montrer les périodes occupées / libres de façon visuelle |
| F7.4 | Dashboard Locataire – solvabilité et assiduité | DAC section 3.9 (vue locataire), DashboardService | Page locataire : montant total versé, nb loyers payés, graphique d'assiduité (paiements à temps vs en retard), indicateur de solvabilité, arriérés actuels | L'indicateur d'assiduité = (nb paiements à temps / nb total paiements) × 100 – à calculer backend |
| F7.5 | Composant et page Export | DAC section 8.3, endpoints /export backend | Composant ExportModal réutilisable : choix format (Excel/PDF), période optionnelle, périmètre (dropdown), bouton télécharger. Intégration sur chaque page liste et chaque dashboard. | Gérer l'état de chargement durant la génération. Déclencher le téléchargement du Blob via URL.createObjectURL |
| F7.6 | Responsive design et polish UI | CDC section 4.5, charte graphique (blanc, bleu #1e3a8a) | Vérification et correction responsive sur mobile (375px), tablette (768px), desktop (1280px+). Cohérence visuelle : couleurs, espacements, typographie, icônes PrimeIcons. | Tester sur Chrome DevTools en mode responsive. Vérifier les DataTable sur mobile (colonnes masquées ou scroll horizontal) |

| 8 | Intégration, Tests & Finalisation | Durée estimée : 1 jour |
| --- | --- | --- |

Objectif : Vérifier l'intégration complète frontend ↔ backend, corriger les anomalies, optimiser les performances et préparer le déploiement.

| # | Tâche | Inputs attendus | Outputs à produire | Points de vigilance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I8.1 | Tests d'intégration End-to-End (flux critiques) | Plan de test UAT, tous les modules | Validation des flux : login → création logement + loyer → création occupation → paiement Option 1 → calcul arriéré → export Excel. Tout doit fonctionner bout en bout. | Utiliser des données de test réalistes. Vérifier les tokens, les calculs de dates et les montants |
| I8.2 | Vérification des règles de gestion (RG-01 à RG-12) | CDC section 6 (règles métier) | Test manuel ou automatisé de chaque règle : tentative de suppression bloquée, isOccupied, non-modification post-paiement, etc. Rapport de validation. | Chaque règle doit retourner un message d'erreur clair exploitable par le frontend |
| I8.3 | Tests RBAC – vérification des droits par rôle | CDC section 2, endpoints backend | Vérification que chaque rôle ne peut accéder qu'à son périmètre : LOCATAIRE ne voit que ses données, ADMIN_LOGEMENT ne voit que ses logements, etc. | Tester avec des tokens de chaque rôle. Un 403 mal configuré est une faille de sécurité |
| I8.4 | Optimisation des performances backend | Schéma DB, requêtes TypeORM | Ajout des index manquants sur les colonnes fréquemment filtrées (logement_id, date_debut, date_fin, date_dernier_jour_couvert). Vérification des requêtes N+1 dans les relations. | Activer le logging SQL en dev pour détecter les requêtes N+1. Utiliser QueryBuilder avec joins explicites |
| I8.5 | Gestion des logs et healthcheck | DAC section 11 | Logger NestJS configuré (console + fichier en prod). Endpoint GET /health retournant statut DB + mémoire + uptime. Vérification que les erreurs critiques sont bien loggées. | Vérifier que les logs ne contiennent jamais de mots de passe ni de tokens |
| I8.6 | Configuration de déploiement | Architecture choisie (VPS, Docker, cloud) | Dockerfile backend + Dockerfile frontend. docker-compose.yml de production. Variables d'environnement de prod documentées. Script de démarrage et de migration. | Vérifier que synchronize:false en TypeORM prod. Migrations à lancer manuellement avant démarrage. |

# 2. Récapitulatif des phases et estimations

| Phase | Titre | Nb étapes | Durée estimée | Dépendance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Initialisation | 7 | 0,5 jour | — |
| Phase 1 | Backend – Entités & Modules | 9 | 1,5 jours | Phase 0 |
| Phase 2 | Backend – Logique métier | 9 | 2 jours | Phase 1 |
| Phase 3 | Backend – Auth & Sécurité | 7 | 1 jour | Phase 2 |
| Phase 4 | Backend – Fonctionnalités avancées | 6 | 1,5 jours | Phase 3 |
| Phase 5 | Frontend – Fondations | 7 | 1 jour | Phase 3 (Auth API) |
| Phase 6 | Frontend – Pages métier | 7 | 2,5 jours | Phase 5 + Phase 2/3 |
| Phase 7 | Frontend – Dashboards & Export | 6 | 1,5 jours | Phase 6 + Phase 4 |
| Phase 8 | Intégration & Finalisation | 6 | 1 jour | Phase 7 |
| TOTAL | — | 64 | ~12,5 jours | — |

Note : Les estimations sont indicatives pour une IA agentique bien guidée. La durée réelle dépend de la qualité des prompts, du nombre d'itérations de correction et de la complexité des bugs rencontrés.

# 3. Guide de prompting pour l'IA agentique

La qualité des outputs de l'IA dépend directement de la qualité des prompts fournis. Voici les bonnes pratiques à suivre pour ce projet.

## 3.1 Structure recommandée d'un prompt

- Contexte du projet : fournir en pièce jointe le CDC et le DAC (ou la section pertinente).

- Outputs des étapes précédentes : fournir les fichiers déjà générés qui servent d'input à l'étape en cours.

- Tâche précise : décrire exactement ce qui doit être fait (référencer l'identifiant d'étape : ex. B2.3).

- Contraintes : rappeler les règles métier critiques de l'étape (ex. : 'getArrieres doit implémenter l'algorithme exact du DAC section 3.6').

- Format de sortie : préciser les fichiers attendus, la structure des dossiers, les conventions de nommage.

- Tests : demander explicitement des tests unitaires Jest pour les fonctions de calcul.

## 3.2 Exemples de prompts efficaces

### Exemple – Étape B2.3 (getArrieres)

Tu es un développeur NestJS expert. Voici le Document d'Analyse & Conception [joint]. Implémente la méthode getArrieres(date?: Date) dans occupation.service.ts en suivant exactement l'algorithme décrit en section 3.6 du DAC. La méthode doit utiliser addPeriodToDate (déjà implémenté dans common.service.ts [joint]). Écris aussi les tests Jest couvrant : (1) absence d'arriéré, (2) arriéré d'1 loyer mensuel, (3) arriéré de 3 loyers hebdomadaires, (4) loyer sur base journalière.

### Exemple – Étape F6.5 (Formulaire Paiement)

Tu es un développeur Next.js 15 expert. Crée la page d'enregistrement d'un paiement (app/(dashboard)/paiements/nouveau/page.tsx). L'utilisateur doit pouvoir choisir entre Option 1 (nb loyers) et Option 2 (montant + fin_periode). En Option 1, afficher en temps réel les valeurs calculées (fin_periode, montant) AVANT validation. Utiliser PrimeReact pour tous les composants UI. Couleurs : blanc et bleu #1e3a8a. Toujours afficher un feedback visuel (loading, succès, erreur).

## 3.3 Erreurs fréquentes à éviter

| Erreur fréquente | Comment l'éviter |
| --- | --- |
| L'IA génère une logique d'arriéré incorrecte | Toujours lui fournir les exemples chiffrés du DAC (date + période + résultat attendu) dans le prompt |
| L'IA oublie de mettre à jour date_dernier_jour_couvert après un paiement | Souligner explicitement cette règle post-validation dans le prompt (RG-11) |
| L'IA utilise WidthType.PERCENTAGE dans les tables Word | Rappeler dans les prompts de document : toujours WidthType.DXA |
| L'IA génère un frontend qui stocke le token dans localStorage en clair | Préciser : stocker dans Redux chiffré, jamais en localStorage directement |
| L'IA ne gère pas les erreurs API côté frontend | Demander explicitement : gérer les cas d'erreur 400, 401, 403, 404, 409, 500 avec messages utilisateur clairs |
| L'IA oublie les guards sur certains endpoints | Fournir la liste complète des endpoints avec le rôle minimum requis (DAC section 6) |
| L'IA ne respecte pas la règle d'unicité date_debut des Loyers | Rappeler la contrainte UNIQUE en base et la vérification dans addLoyer() |

# 4. Recommandations d'outils IA agentiques

Trois outils IA sont recommandés pour réaliser ce projet. Chacun a ses forces et ses limites selon le type de tâche.

## 4.1 Claude Code (Anthropic)

Outil CLI agentique qui s'intègre directement dans le terminal et peut lire, écrire, exécuter et tester du code dans votre projet de façon autonome.

| Dimension | Évaluation | Détail |
| --- | --- | --- |
| Compréhension du contexte | ★★★★★ | Excellente : peut ingérer le CDC et le DAC complets, comprend les règles métier complexes (getArrieres, calculs de période) et les respecte avec précision. |
| Qualité du code TypeScript | ★★★★★ | Génère du TypeScript idiomatique, des décorateurs NestJS corrects, des types précis. Très fiable sur la structure modulaire NestJS. |
| Autonomie agentique | ★★★★☆ | Peut enchaîner lecture de fichiers → écriture de code → exécution de tests → correction de façon autonome dans une session. |
| Respect des contraintes | ★★★★★ | Très fiable pour respecter les règles métier si elles sont explicitement fournies dans le prompt. Moins fiable si le contexte est incomplet. |
| Gestion du frontend Next.js | ★★★★☆ | Très bon sur Next.js App Router, TypeScript, Tailwind. Légèrement moins fiable sur PrimeReact spécifique (composants moins courants). |
| Prix | ★★★☆☆ | Abonnement Claude Pro (~20$/mois) ou API (facturation à l'usage). Coût modéré pour un projet de cette taille. |
| Facilité de démarrage | ★★★★★ | Installation simple (npm install -g @anthropic-ai/claude-code), fonctionne dans n'importe quel terminal. |

|  | Points forts | Points faibles |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | Meilleure compréhension des règles métier complexes. Idéal pour les phases 2 (logique métier) et 3 (sécurité). Excellent pour déboguer des algorithmes (getArrieres, calculs de paiement). Génère des tests Jest pertinents. | Moins adapté pour les tâches nécessitant de naviguer visuellement dans une interface. Les sessions longues peuvent perdre le contexte si le projet devient très grand. Coût API peut monter sur un projet complet. |

Recommandation d'usage : Phases 0, 1, 2, 3, 4 (tout le backend). Excellent également pour les phases 6 et 7 (logique front complexe).

## 4.2 Cursor (Anysphere)

Éditeur de code (fork VS Code) avec IA intégrée. Permet d'interagir avec le code en langage naturel directement dans l'IDE, avec accès complet au projet.

| Dimension | Évaluation | Détail |
| --- | --- | --- |
| Intégration IDE | ★★★★★ | Parfaite : fonctionne dans VS Code, voit l'ensemble du projet, l'arborescence, les fichiers ouverts. Zéro friction de workflow. |
| Compréhension du contexte | ★★★★☆ | Très bon sur le code existant (peut analyser l'ensemble du repo). Légèrement moins précis que Claude sur des règles métier très complexes documentées hors code. |
| Qualité du code TypeScript | ★★★★★ | Excellent : suggestions de complétion de code très pertinentes, refactoring, génération de fichiers complets. |
| Autonomie agentique | ★★★★☆ | Mode Agent disponible : peut enchaîner des tâches sur plusieurs fichiers. Moins autonome que Claude Code sur des séquences longues. |
| Navigation visuelle | ★★★★★ | Peut voir le code existant et naviguer entre fichiers, ce qui est très utile pour les tâches de refactoring et d'intégration. |
| Prix | ★★★★☆ | ~20$/mois (Pro). Rapport qualité/prix excellent pour un usage quotidien intensif. |
| Facilité de démarrage | ★★★★★ | Interface familière VS Code. Très peu de setup. Idéal pour les développeurs déjà sur VS Code. |

|  | Points forts | Points faibles |
| --- | --- | --- |
| Cursor | Workflow naturel pour les développeurs VS Code. Idéal pour les phases front (peut voir les composants PrimeReact existants et les imiter). Très bon pour les corrections et refactorings. Accès au contexte complet du projet sans copier-coller. | Moins adapté aux longues séquences de tâches entièrement automatisées (demande plus d'interaction humaine). La compréhension des règles métier documentées dans un PDF externe est moins fiable si ces règles ne sont pas déjà dans le code. |

Recommandation d'usage : Phases 5, 6, 7, 8 (tout le frontend et l'intégration). Excellent pour le refactoring et le polish UI.

## 4.3 Devin (Cognition AI)

Agent IA entièrement autonome disposant d'un environnement de développement complet (terminal, navigateur, éditeur) pour réaliser des tâches de développement de bout en bout.

| Dimension | Évaluation | Détail |
| --- | --- | --- |
| Autonomie agentique | ★★★★★ | Maximum : Devin dispose d'un environnement complet (shell, browser, éditeur). Peut réaliser une phase entière sans intervention. |
| Compréhension du contexte | ★★★☆☆ | Correct sur des tâches bien délimitées. Peut perdre le fil sur des règles métier très complexes ou des projets à forte logique fonctionnelle. |
| Qualité du code | ★★★☆☆ | Variable : acceptable mais parfois trop générique. Nécessite une relecture humaine plus systématique qu'avec Claude Code ou Cursor. |
| Supervision nécessaire | ★★☆☆☆ | Peu de supervision possible en cours d'exécution. L'outil travaille de façon asynchrone et livre un résultat final, ce qui complique la correction en cours de route. |
| Débogage des erreurs | ★★★☆☆ | Tente de se corriger automatiquement, mais peut tourner en rond sur des bugs complexes (règles métier, calculs de dates). |
| Prix | ★★☆☆☆ | Très onéreux (~500$/mois pour l'accès complet). Difficile à justifier pour un projet unique. |
| Facilité de démarrage | ★★★★☆ | Interface web simple, pas d'installation locale. Mais l'onboarding du projet peut prendre du temps. |

|  | Points forts | Points faibles |
| --- | --- | --- |
| Devin | Autonomie maximale : peut prendre en charge une phase entière sans intervention. Utile pour les tâches répétitives et bien définies (génération de CRUD, migration de schéma). Dispose d'un vrai navigateur pour tester l'interface. | Coût prohibitif pour un usage projet. Moins fiable sur la logique métier complexe (getArrieres, calculs de paiement). La boîte noire de l'exécution rend difficile la correction en cours de route. Risque de divergence si les règles métier ne sont pas très explicitement formulées. |

Recommandation d'usage : Tâches de scaffolding répétitives (Phase 1 – génération des entités et migrations). Déconseillé pour les phases de logique métier complexe.

## 4.4 Tableau comparatif et recommandation finale

| Critère | Claude Code | Cursor | Devin |
| --- | --- | --- | --- |
| Logique métier complexe | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Qualité code TypeScript | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Autonomie agentique | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Frontend / UI | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| Intégration IDE | ★★★☆☆ (CLI) | ★★★★★ | ★★★☆☆ (web) |
| Supervision / contrôle | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Rapport qualité/prix | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Facilité de démarrage | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |

Recommandation finale Approche hybride optimale pour ce projet : - Claude Code → Backend intégral (Phases 0 à 4) : logique métier, sécurité, export, notifications. - Cursor → Frontend intégral (Phases 5 à 7) : Next.js, Redux, PrimeReact, dashboards, export UI. - Claude Code ou Cursor → Phase 8 (intégration, bugs, optimisation) selon les problèmes rencontrés. Devin peut être envisagé uniquement pour la Phase 1 (génération des 9 entités TypeORM + migrations) si l'on souhaite maximiser l'autonomie sur cette tâche répétitive et bien définie.

# 5. Checklists de validation par phase

Avant de passer à la phase suivante, valider tous les points de la checklist correspondante.

## Phase 0 & 1 – Fondations

- Les deux projets démarrent sans erreur (npm run start:dev backend, npm run dev frontend).

- TypeORM se connecte à la DB et les migrations s'exécutent sans erreur.

- Toutes les tables sont créées en base avec les bons types, FK et contraintes UNIQUE.

- Les modules NestJS sont correctement importés et injectables.

## Phase 2 – Logique métier

- Les tests unitaires de addPeriodToDate passent pour les 4 types de période, incluant les fins de mois.

- Les tests de getArrieres couvrent : pas d'arriéré, 1 loyer, N loyers, différents types de période.

- Les calculs Option 1 et Option 2 produisent des résultats corrects (vérifier avec les exemples du DAC).

- Les contraintes de suppression retournent des messages d'erreur clairs et exploitables.

## Phase 3 – Authentification

- Le login retourne bien un access_token et un refresh_token.

- Un endpoint protégé retourne 401 si le token est absent et 403 si le rôle est insuffisant.

- Le refresh de token fonctionne et renouvelle l'access_token.

- Le ScopeGuard empêche un ADMIN_LOGEMENT d'accéder aux logements qui ne lui sont pas attribués.

## Phase 4 – Fonctionnalités avancées

- L'export Excel s'ouvre correctement dans Microsoft Excel ou LibreOffice sans erreur de format.

- L'export PDF est lisible et bien mis en forme (en-têtes bleus, pages numérotées).

- La routine de notification envoie bien les emails aux bons destinataires selon leur rôle.

- Les emails ne sont pas envoyés si la liste d'arriérés est vide.

## Phase 5 & 6 – Frontend

- La connexion fonctionne et redirige correctement selon le rôle.

- La session expirée affiche une notification et redirige vers login.

- Chaque rôle ne voit que les pages et actions qui lui sont autorisées.

- Le formulaire de paiement Option 1 calcule et affiche fin_periode et montant en temps réel.

- Tous les champs obligatoires sont validés côté client avec messages d'erreur visibles.

## Phase 7 – Dashboards & Export

- Les dashboards affichent des données cohérentes avec la base de données.

- Le téléchargement Excel déclenche bien le téléchargement du fichier dans le navigateur.

- L'interface est utilisable sur mobile (375px) sans débordement ni texte illisible.

## Phase 8 – Intégration finale

- Le flux complet (login → logement → occupation → paiement → arriéré → export) fonctionne de bout en bout.

- Aucun crash backend (logger ne contient aucune erreur non gérée).

- Les 12 règles métier (RG-01 à RG-12) sont toutes vérifiées et fonctionnelles.

- La documentation Swagger est accessible et exhaustive.